厦门信息学校

福建省示范性现代职业院校建设工程

现代学徒制试点项目建设方案

厦门信息学校

# 二〇一八年六月

目录

一、 项目背景	1

二、 建设意义及目标	2

三、 建设内容	3

（一）制定《现代学徒制试点工作实施细则》与教学计划	3

（二） 校企共同指定人才培养方案	3

（三） 明确引进企业师傅指导项目的学徒模式的内涵	4

（四）共同组建教学团队	4

（五）共同指定考核标准	6

（六）企业文化进校园	6

（七）企业专家进校园	7

四、 企业实践实施计划	8

五、 建设内容及进度	8

1.第一阶段：前期准备	8

2.第二阶段：推广实施	9

3.第三阶段：总结推广	9

六、 经费预算	10

## 项目背景

2014年2月26日，李克强总理主持召开国务院常务会议，确定了加快发展现代职业教育的任务措施，提出"开展校企联合招生、联合培养的现代学徒制试点"。《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，对"开展校企联合招生、联合培养的现代学徒制试点，完善支持政策，推进校企一体化育人"做出具体要求，标志现代学徒制已经成为国家人力资源开发的重要战略。

2015年7月24日，人力资源与社会保障部、财政部联合印发了《关于开展企业新型学徒制试点工作的通知》，对以企业为主导开展的学徒制进行了安排。发改委、教育部、人社部联合国家开发银行印发了《老工业基地产业转型技术技能人才双元培育改革试点方案》，核心内容也是校企合作育人。

现代学徒制有利于促进行业、企业参与职业教育人才培养全过程，实现专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接，提高人才培养质量和针对性。建立现代学徒制是职业教育主动服务当前经济社会发展要求，推动职业教育体系和劳动就业体系互动发展，打通和拓宽技术技能人才培养和成长通道，推进现代职业教育体系建设的战略选择;是深化产教融合、校企合作，推进工学结合、知行合一的有效途径;是全面实施素质教育，把提高职业技能和培养职业精神高度融合，培养学生社会责任感、创新精神、实践能力的重要举措。各地要高度重视现代学徒制试点工作，加大支持力度，大胆探索实践，着力构建现代学徒制培养体系，全面提升技术技能人才的培养能力和水平。

## 建设意义及目标

根据我校“省示范校现代职业院校”轨道交通运营服务专业群教学改革、课程建设要求，拟在2018年投入福建省示范性现代职业学校项目专项资金9万进行城市轨道交通运营管理专业“校校企”协同育人模式建设。（详见福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设规划（厦门信息学校）第40页《轨道交通运营服务专业群建设项目进度安排表》）。

以城市轨道交通运营管理专业体系建设为依据，结合2017年1月11日，国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部以发改基础〔2017〕74号印发《关于加强城市轨道交通人才建设的指导意见》。试行引进企业师傅指导项目的学徒模式建设校企合作轨道交通技能培训基地，构建联联合培养、一体化育人的长效运行机制，完善现代学徒培养的教学文件、管理制度及相关标准，推进专兼结合、校企互聘互用的“双师型”师资队伍建设，建立学校、企业和行业、第三方共同参与的评价机制，形成校企分工合作、协同育人、共同发展的长效机制，培养能够胜任城市轨道交通企业一线工作需要、具有良好职业素养的高素质技术技能型人才，进一步提升职业教育服务产业转型升级、提质增效能力和促进学生全面发展能力，为服务城市轨道交通行业和厦门经济社会发展做出新的更大贡献。

## 建设内容

### （一）制定《现代学徒制试点工作实施细则》与教学计划

轨道交通专业与合作企业共同制定《现代学徒制试点工作实施细则》与教学计划，分析学校实施现代学徒制的背景和现有基础上，结合现代学徒制的内涵，初步明确实施现代学徒制的途径，为进一步启动现代学徒制的实施、培养高素质的技能型人才提供支持。

### 校企共同指定人才培养方案

邀请不少于4位企业师傅、技术专家和职教专家一起探讨、制定现代学徒制人才培养方案。组织城市轨道交通运营管理专业教师到相关的企业进行多次调研，通过与企业一线技术骨干和人员的面对面交流，充分了解岗位需求及对应的职业能力，按照“企业用人需求与岗位资格标准”来设置课程，建成“公共课程+核心课程+教学项目”为主要特征的适合学徒制的专业课程体系。其中核心课程根据企业人才培养要求适当增减，教学项目完全按照企业需求，在课程专家、企业技术骨干和学校专业教师的共同努力下开发适合企业的项目课程。

### 明确引进企业师傅指导项目的学徒模式的内涵

确定现代学徒制试点专业、试点人数和合作企业，专业负责人与合作企业选拔不少于3位优秀技术技能人才担任师傅。

以企业用人需求与岗位资格标准为服务目标，以校企合作为基础，以学生（学徒）的培养为核心，以课程为纽带，以工学结合为形式，以学校、行业、企业的深度参与和教师、师傅的深入指导为支撑，强调“做中学、学中做”。 明确学校、企业、学生三方的权利和义务，重点做好学校和企业的双元培养、教师和师傅的双重指导工作，明确学生和学徒的双重身份，提高培养质量。师傅主要来源于区域内的首席工人、技师、校企合作的技术骨干等。

### （四）共同组建教学团队

轨道交通专业与合作企业共同组建教学团队，明确双方教学任务。

1．明确企业在学徒制人才培养中的主要职责

一是向学校、教师、学生、家长准确传达企业的要求，包括现在及将来应具备的职业道德、职业素养和职业技能；二是要积极配合学校共同研制人才培养方案和培养模式，参与学生技能教学和学业评价；三是委派不少于三位优秀的技术骨干担任学生的师傅（导师）；四是根据学生成长档案聘用毕业生就业；五是最大程度保证教师和学生的在岗学习；六是要能赏识和鼓励企业中那些为学徒制人才培养而付出的管理人员、师傅等，调动他们的积极性。

2．明确学校在学徒制人才培养中的主要职责

（1）明确学徒制实施的专业范围和领域，要对具体专业进行分析，充分认识所要达到的目标，分析所具备的条件，从而需要培养的具体内容，并做好学徒制教学的专业教学计划；

（2）鼓励教师和学校行政人员到企业进行跟岗工作，并和企业师傅进行交流，把得到的经验带回学校，进行专业调整与课程改革，增加与企业需求相适应的新兴课程，修订实施学徒制专业的课程内容，使之更适合于学徒制教学；

（3）改革管理方式和手段，构建适合学徒制下的课程评价、学生评价、教师评价等管理体系等；

（4）要重新分配教学时间，为教师在学校内外完成项目和合作提供机会；

（5）做好对企业兼职教师的教学能力的培训工作，加强学徒制人才培养模式改革的宣传工作，积极做好政府的参谋。

### （五）共同指定考核标准

轨道交通专业与合作企业共同制订每个轮训岗位的实习考核标准，合理设计学生评价、教师评价、师傅评价、企业评价等表格，通过行业、企业或第三方机构等对实习学生轮训岗位群进行技能达标考核。

### （六）企业文化进校园

校园文化是学校的一种“教育场”，它不仅能陶冶师生的情操，规范师生的行为，而且能够激发全校师生对学校目标、准则的认同感和作为学校一员的使命感、归属感，形成强烈的向心力、凝聚力和群图意识，同时，还能对学生起到潜移默化的教育作用。企业文化的核心是价值观，企业文化对企业的长期发展战略和具体经营目标具有深远的影响。企业文化在很大程度上反映了企业的使命与愿景，所以优秀先进的企业文化对企业中长期发展战略的制定、短期具体目标的设定都有着极为重要的作用。企业家思想观念、企业员工素质和需求、企业的发展和企业重大事件等都是企业文化的核心。

将优秀的企业请进校园，宣传先进企业文化。使教师、学生足不出校即了解社会发展形势下企业文化的重要性、多样性、复杂性，促进校园文化和企业文化的深度融合，从而为培养应用型人才注入文化的基养。

企业文化进校园，校企双方积极开展各项文体活动，进行文化联谊。（1）邀请不少于2位企业专家和企业人力资源管理部门负责人举办系列讲座活动，介绍企业管理和企业文化。开设“企业文化”、“现代企业人才观”、创业与励志”、“个人职业生涯规划”、“面试技巧”、“就业相关法律法规”和“职场看就业”等讲座。（2）召开班会，宣讲企业规章制度、纪律，宣讲诚信的实践意义；按企业考勤方式，考勤学生纪律与诚信表现。（3）组织教师和学生到企业参观，实地感受企业管理和企业文化氛围，与企业经验丰富的管理和技术人员进行互动交流，共同探讨企业、校园文化建设，以及学生如何成材等话题。

### （七）企业专家进校园

将企业生产运营各环节中，在某一环节或综合方面具有一定总结表述能力的人才及专家引进校园，对专业主干课程进行分析，以生产实践与技术应用为主线，打破原有理论知识体系，拆解出每门课的生产能力模块，对各门课中的生产能力与应用技术进行分类重构，将课程进行有机整合。采用能力模块进行理实一体的实践教学，实现由感知到认知，由认知到实践，再由实践到岗位的逐步升级，最终达到应用型人才的培养目标。

在教学过程中，首先选取企业工作中的典型项目，完善教学内容设计并实施教学。结合学校人才培养方案，外聘优秀企业师傅，将业务知识、相关专业知识以课程的形式教授给学生，促进社会实用知识与校园课堂理论知识的有机融合，使学生在校期间就能接受社会入职培训。

## 企业实践实施计划

根据我校城市轨道交通运营管理专业的实际情况，2018年8月31日前确定现代学徒制试点专业、试点人数和合作企业；专业负责人与合作企业选拔不少于3位优秀技术技能人才担任师傅。2018年9月30日前确定轨道交通专业与合作企业共同制定《现代学徒制试点工作实施细则》与教学计划，2018年10月全面推进。

## 建设内容及进度

1.第一阶段：前期准备

（1）确定现代学徒制试点专业、试点人数和合作企业；专业负责人与合作企业选拔优秀技术技能人才担任师傅。

（2）轨道交通专业与合作企业共同制定《现代学徒制试点工作实施细则》与教学计划。

2.第二阶段：推广实施

（1）制定师带徒活动方案，10月份在学校举行师带徒拜师仪式。

（2）轨道交通专业与合作企业共同组建教学团队，制定企业师傅标准，共同制订双向挂职锻炼、横向联合技术研发的激励制度和考核奖惩制度；

（3）轨道交通专业与合作企业共同制订每个轮训岗位的实习考核标准，合理设计学生评价、教师评价、师傅评价、企业评价等表格，通过行业、企业或第三方机构等对实习学生轮训岗位群进行技能达标考核；

（4）聘请合作不少于2位企业优秀技术技能人才授课，邀请企业高管及相关工程师进行专题讲座或宣讲企业文化；

（5）建立试点专业定期检查、合作企业及时反馈等形式的教学质量监控机制；

3.第三阶段：总结推广（2019年01月-2019年03月）

（1）总结试点专业的经验与不足，加强现代学徒制的理论与实践研究；

（2）修订各项规章制度，完善现代学徒制的运行机制、办学模式、管理体制和经费保障机制等；

（3）交流推广成熟的工作经验和做法。形成具有特色的现代学徒制人才培养模式，为行业乃至全国职业教育改革提供经验和借鉴。

## 经费预算

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 企业、行业师傅聘 | 企业、行业师傅聘任等。 |  |
| 实训耗材 | 实习实训实训耗材 |  |
| 教学资源 | 配套实训教学资源及不少于3个微课制作 |  |
| 材料费 | 项目教学材料、第三方评价等材料印刷 |  |
| 合计 |  |